## Sheet1
[K-Digital] 백엔드 개발자 부트캠프(스프링) 5회차
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | Y2K4 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 컨테이너 기반 커스터마이징 전자결재 시스템
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
[7 empty] | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03
프로젝트 관리 | 프로젝트 주제선정 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-27
| 요구사항 분석 및 기능 정의 | 30% | 5일 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-27 to 2025-10-31
| 데이터베이스 설계 및 ERD 작성 | 20% | 4일 | 2025-10-28 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-31
| GitHUB 설정 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-27
| 종료보고 및 확인 | 0% | bar: 2025-10-31
프로젝트 수행 | 프론트엔드 개발
| 로그인 화면 | 0% | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07
| 회원가입 화면 | 0% | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07
| 알람 창 화면 | 0% | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07
| 메인 화면(메뉴 바 + DB내용 출력) | 0% | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07
| 각 DB에 맞는 입력 폼 생성 | 0% | bar: 2025-11-04 to 2025-11-07
| 비동기 작업 | 0% | bar: 2025-11-05 to 2025-11-07
백엔드 개발
| 로그인 기능 | 0%
| 회원가입 기능 | 0%
| 사용자 정보 암호화 | 0%
| 재무/회계 테이블 구축 | 0%
| 판매/구매 테이블 구축 | 0%
| 생산/제조 테이블 구축 | 0%
| 재고 테이블 구축 | 0%
| 데이터 수정/추가/삭제 | 0%
| 각 테이블간 이벤트 연결 | 0%
| 검색 기능 | 0%
알람 기능
DB와 프론트 연결
| DB와 프론트 연결 테스트 | 0%
컨테이너화
| 기능 선별 | 0% | bar: 2025-11-13 to 2025-11-21
기능 컨테이너에 적재 | bar: 2025-11-13 to 2025-11-21
| 배포 | 0% | bar: 2025-11-13 to 2025-11-21
버그 수정/리펙토링
| 버그 수정 | 0% | bar: 2025-11-24 to 2025-11-28
| 리펙토링 | 0% | bar: 2025-11-24 to 2025-11-28
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-02
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | bar: 2025-12-01 to 2025-12-02
| 프로젝트 발표 | 0% | bar: 2025-12-03